| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Powołanie Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Prezes WSA Koordynator Administrator Systemów Informatycznych | Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu | 30.09.2020 r. |
|  | Sporządzenie przedmiotowego Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021. | Dyrektor WSA Koordynator | Opracowanie Planu działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Dyrektorowi Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Zamieszczenie Planu działania na stronie BIP | 30.03.2021 r. |
|  | Szkolenia dla członków Zespołu ds. dostępności. | Oddział Spraw Ogólnych i Osobowych | Zapewnienie członkom Zespołu możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | W całym okresie działania - w miarę dostępności oferty szkoleniowej. |
|  | Analiza stanu siedziby w WSA Bydgoszczy pod względem dostosowania, w zakresie dostępności: − architektonicznej, − informacyjno-komunikacyjnej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Członek Zespołu ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej przy wsparciu Koordynatora | Przeprowadzenie przeglądu obiektów pod względem dostępności: − architektonicznej - zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami − informacyjno-komunikacyjnej - zgodnie z art. 6 pkt 3 ww. ustawy wraz ze wskazaniem działań, które będą musiały zostać wykonane, by spełnione zostały minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | listopad 2020r. |
|  | Analiza stanu dostępności cyfrowej: − Biuletynu Informacji Publicznej WSA Bydgoszczy. | Redaktor BIP przy wsparciu Koordynatora | Przeprowadzenie analizy w zakresie dostępności cyfrowej - zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | grudzień 2020r. |
|  | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności: − architektonicznej, − informacyjno-komunikacyjnej w siedzibie WSA Bydgoszczy. | Dyrektor WSA Oddział Administracyjno-Gospodarczy Członek Zespołu ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej | Ustalenie harmonogramu działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej – do wymagań określonych w art. 6 pkt 1 i 3 z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 30.03.2021 r. |
|  | Określenie działań w zakresie poprawy dostępności cyfrowej: − Biuletynu Informacji Publicznej WSA w Bydgoszczy. | Dyrektor WSA Redaktor BIP przy wsparciu Koordynatora Członek Zespołu ds. dostępności cyfrowej | Ustalenie harmonogramu działań dostosowujących strony do wymagań określonych w art. 6 pkt 2 ww. ustawy o dostępności | 30.03.2021 r. |
|  | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępu alternatywnego w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia architektoniczne i informacyjno-komunikacyjne ( w szczególności techniczne i prawne. | Oddział Administracyjno-Gospodarczy Członek Zespołu ds. dostępności informacyjno - komunikacyjnej i architektonicznej | Określenie zasad dostępu alternatywnego, monitoring przypadków zapewnienia dostępu alternatywnego | styczeń 2021r. |
|  | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w WSA w Bydgoszczy zgodnie z art. 11 ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Dyrektor WSA Koordynator Administrator Systemów Informatycznych | - sporządzenie projektu Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do dnia 31.03.2021 r. - zatwierdzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Dyrektora WSA w Bydgoszczy - opublikowanie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Biuletynie Informacji Publicznej WSA w Bydgoszczy - Przedstawienie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do ministra ds. rozwoju regionalnego | 30.03.2021 r. |
|  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WSA w Bydgoszczy w zakresie dostępności: − architektonicznej, − informacyjno-komunikacyjnej, − cyfrowej. Monitorowanie działalności WSA w Bydgoszczy w tym zakresie. | Koordynator Zespół ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | − podejmowanie różnego rodzaju działań w zależności od potrzeb. − przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz cyfrowej, z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu, - podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu | Realizacja w całym okresie działania. |